**Паспорт проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное название проекта | Кормиловка литературная |
| 2. | Руководитель проекта | Т.А.Коропец, директор МУК КМР «Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека» |
| 3. | Автор проекта | Н.А.Шумилова, зав. сектором методико – библиографической работы |
| 4. | Исполнители проекта | Центральная библиотека, Поселковая библиотека, Борчанская сельская библиотека, Богдановская сельская библиотека, Георгиевская сельская библиотека, Некрасовская сельская библиотека, Сосновская сельская библиотека, Спайковская сельская библиотека, Юрьевская сельская библиотека |
| 5. | Сроки реализации проекта | 2015 год |
| 6. | Цель проекта | Издание произведений кормиловских авторов, создание вторичных информационных продуктов и их популяризация. |
| 7. | Ожидаемые результаты | 1.Издать 13 сборников произведений кормиловских авторов и 1 библиографическое пособие по их творчеству.  2.Пополнить краеведческий фонд библиотек 25 новыми изданиями.  3.Привлечь население к чтению произведений местных авторов.  4.Провести 4 мероприятия по творчеству кормиловских авторов.  5.Осветить издательскую деятельность библиотек в районной газете «Нива» и на КТРК «Кормиловские просторы". |
| 8. | Бюджет проекта | Общая стоимость проекта 11 тыс. руб. |

**Краткое описание проекта**

Проект предусматривает издание сборников произведений местных авторов, создание вторичных информационных продуктов по их творчеству, а также популяризацию книг кормиловских авторов через СМИ, наглядные и массовые формы работы.

**Постановка проблемы**

Издательская деятельность – заметная составляющая в работе современной библиотеки, повышающая её престиж как информационно-культурного центра. Особое внимание библиотеки уделяют подготовке и изданию книг местных авторов. Книги писателей-земляков очень востребованы и всегда находят живой отклик в сердцах людей. Они прививают любовь и уважение к истории и культуре родного края, помогают полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью, расширяют и обогащают знания о родных местах.

Произведения местных литераторов зачастую интересны и содержательны. Но далеко не все они по ряду причин могут быть изданы. В первую очередь сказывается недостаток средств, ведь издание книг – дело довольно дорогостоящее.

Именно библиотека, имея компьютерное оборудование может помочь талантливым землякам в издании, хотя бы небольшим тиражом, их произведений. Также каждая уважающая себя библиотека должна позаботиться о том, чтобы, произведения писателей-земляков, живших в родном краю не были преданы забвению.

Библиотеки МУК КМР «Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека», уже несколько лет успешно занимаются издательской деятельностью. В 2014 году библиотеками объединения издано 116 (+46) наименований собственной печатной продукции. Общее количество экземпляров - 1621 экз. Почти половина изданий – это 50 наименований подготовлена специалистами Центральной библиотеки. Чаще всего – это издания краеведческого наполнения.

В ознаменование Года литературы библиотеки района стремятся активизировать литературно-краеведческую работу, усилить ее эффективность.

Данный проект нацеливает библиотеки на издание книг местных авторов, выпуск сборников с их произведениями и библиографических пособий.

**Цель проекта**: издание произведений кормиловских авторов, создание вторичных информационных продуктов и их популяризация.

**Задачи проекта:**

1. Издание 13 сборников произведений кормиловских авторов.
2. Издание 1 библиографических пособий по творчеству местных авторов.
3. Пополнение краеведческого фонда библиотек района новыми изданиями произведений кормиловских авторов.
4. Популяризация творчества кормиловских писателей и поэтов.

**Организационные основы проекта:**

Проект реализуется библиотеками МУК КМР «Кормсиловская межпоселенческая центральная библиотека». Общее руководство проектом осуществляет Центральная библиотека. Издание произведений авторов осуществляется на основании двухсторонних договоров с авторами и редакцией районной газеты «Нива».

**Сроки реализации проекта:**

Настоящий проект будет реализован в течение 2015 года.

**Финансирование проекта:**

Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

**Ожидаемые результаты:**

1. Издать 13 сборников произведений кормиловских авторов и 1 библиографическое пособие по их творчеству.
2. Пополнить краеведческий фонд библиотек 25 новыми изданиями.
3. Привлечь население к чтению произведений местных авторов.
4. Провести 4 мероприятия по творчеству кормиловских авторов.
5. Осветить издательскую деятельность библиотек в районной газете «Нива» и на КТРК «Кормиловские просторы".

**Ресурсное обеспечение проекта: материально -техническая база и интеллектуальные ресурсы**

Библиотеки, участницы проекта располагают компютерным оборудованием с необходимым программным обеспечением. Специалисты библиотек, заявленных в проекте обладают необходимыми навыками создания печатных материалов в программе Microsoft Publishers, организации и проведения массовых мероприятий. При необходимости специалисты библиотек могут воспользоваться практической помощью Н.Г.Блиновой, ведущего библиографа сектора методико – библиографической работы.

**Механизм реализации проекта:**

Реализация проекта проходит по 2 направлениям:

* *Издательская деятельность*

главное направление проекта, где отражены формы, наименования и сроки выпуска печатных изданий.

* *Информационно – просветительская деятельность*

отражает культурно – просветительские мероприятия по популяризации изданий произведений кормиловских авторов и информационно – рекламную деятельность в СМИ.

**Основные мероприятия проекта**

***Издательская деятельность***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Вид издания*** | ***Наименование издания*** | ***Сроки*** | ***Исполнители, соисполнители*** |
| 1. | Сборник стихов уч-ся 1 класса | Алексеева С. «Большая» | февраль | Центральная библиотека, Юрьевская сельская библиотека |
| 2. | Сборник стихов кормиловских поэтов | «Зима» из серии «Времена года» | февраль | Центральная библиотека, сектор методико – библиографической работы |
| 3. | Сборник стихов | Коропец Т.А. «И завтра будет новый день» | март | Поселковая библиотека |
| 4. | Сборник стихов и исследовательских материалов | Цыганова В. «Певец малой родины Василий Такенов» | апрель | Центральная библиотека, Георгиевская сельская библиотека |
| 5. | Сборник стихов кормиловских поэтов | «Весна» из серии «Времена года» | май | Центральная библиотека, сектор методико – библиографической работы |
| 6. | Сборник стихов самодеятельных поэтов | «Иногда судьбу меняет миг» | июнь | Центральная библиотека, Борчанская сельская библиотека |
| 7. | Сборник стихов кормиловских поэтов | «Лето» из серии «Времена года» | август | Центральная библиотека, сектор методико – библиографической работы |
| 8. | Сборник стихов кормиловских поэтов | «Литературной строкой о войне» | сентябрь | Центральная библиотека, сектор методико – библиографической работы |
| 9. | Сборник стихов | Оринина Л.К.  «Сад окутан снегом, дремлет до весны» | сентябрь | Богдановская сельская библиотека |
| 10. | Сборник стихов читателей библиотеки | «Строку диктуют чувства» | сентябрь | Сосновская сельская библиотека |
| 11. | Литературный календарь | «Кормиловка литературная» | октябрь | Центральная библиотека, сектор методико – библиографической работы |
| 12. | Сборник стихов | Путинцева Т.Н. «Поэзия во мне» | ноябрь | Центральная библиотека, сектор методико – библиографической работы |
| 13. | Сборник стихов кормиловских поэтов | «Осень» из серии «Времена года» | ноябрь | Центральная библиотека, сектор методико – библиографической работы |
| 14. | Библиографическое пособие | «Автограф на память» | декабрь | Центральная библиотека, отдел обслуживания |

***Информационно – просветительская деятельность***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Форма мероприятия*** | ***Сроки*** | ***Исполнители, соисполнители*** |
| 1. | «Пою тебе, мой край родной» | Книжная выставка издательской продукции | март - декабрь | Центральная библиотека, сектор методико – библиографической работы |
| 2. | «Война в поэзии Николая Панкратьева» | творческая встреча с некрасовским поэтом Н.Панкратьевым | март | Некрасовская сельская библиотека |
| 3. | «Поэтическая почта: стихотворение о войне поэта- земляка в подарок» | акция | март | Некрасовская сельская библиотека |
| 4. | «Есть память, которой не будет забвенья» | Статья о творческой встрече с некрасовским поэтом Н.Панкратьевым в районную газету «Нива» | апрель | Некрасовская сельская библиотека |
| 5. | «Кормиловка – мой край родной» | краеведческая квест -игра | август | Центральная библиотека, сектор методико – библиографической работы |
| 6. | «Я приду счастливый и веселый» | Презентация указателя по творчеству кормиловского поэта В.Овчинникова «Звучат стихи, живет память» | октябрь | Центральная библиотека, сектор методико – библиографической работы |
| 7. | «Наш край родной в стихах и прозе» | Обзор печатной продукции в районной газете «Нива» | ноябрь | Центральная библиотека, сектор методико – библиографической работы |
| 8. | «Поэтической строкой о родном крае» | Обзор печатной продукции на КТРК «Кормиловские просторы» | декабрь | Центральная библиотека, сектор методико – библиографической работы |

**Финансовое обеспечение проекта**

**Смета расходов на 2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статей расходов** | **Финансирование**  **(тыс.руб)** |
| 1. | Расходные материалы | 5 |
| 2. | Приобретение ламинатора | 3 |
| 3 | Приобретение канцтоваров | 3 |

Итого: 11 тыс. руб. (Одиннадцать тысяч рублей)